## Sheet1
프로젝트 명 | Tsherpa Market
시작일 | 2023-11-03
종료일 | 2023-11-22
작성자 | 구예진, 신승원, 이슬비, 이소윤
작성일 | 2023-11-03
버전 | 1
[8 empty] | M | 10 October
[8 empty] | W | 1W | [6 empty] | 2W | [9 empty] | 4W
구분 | 주요 업무 | 세부 업무 | 산출물 | 상태 | 시작일 | 종료일 | 작업자 | D | 1D | 2D | 3D | 4D | 5D | 6D | 7D | 8D | 9D | 10D | 11D | 12D | 13D | 14D | 15D | 16D | 17D | 18D | 19D
기획 | 요구사항 분석 | 사용자 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2팀 전체
기획 | 요구사항 분석 | 시스템 분석 | 요구사항 정의서 | 완료 | 2023-11-03 | 2023-11-04 | 2팀 전체
기획 | 요구사항 분석 | 요구기능 분석 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2팀 전체
기획 | 요구사항 분석 | 요구사항 명세서 | 요구사항 명세서 | 완료 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2팀 전체
기획 | 요구사항 정의 | 기획 회의 | 사이트맵(IA) | 완료 | 2023-11-03 | 2023-11-05 | 2팀 전체
설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 작성 | UCD | 완료 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2팀 전체
설계 | 시스템 설계 | 스토리보드 검토 | UCD | 완료 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2팀 전체
설계 | 시스템 설계 | 흐름 설계 | 플로우차트 | 완료 | 2023-11-05 | 2023-11-06 | 2팀 전체
설계 | 화면 설계 | 사이트 설계 | 와이어프레임 | 완료 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2팀 전체
설계 | 화면 설계 | 메인 화면 설계 | 와이어프레임 | 완료 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2팀 전체
설계 | 화면 설계 | 서브 화면 설계 | 와이어프레임 | 완료 | 2023-11-06 | 2023-11-06 | 2팀 전체
설계 | 기능 설계 | 클래스 설계 | 클래스 다이어그램 | 완료 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2팀 전체
설계 | 기능 설계 | 테이블 설계 및 정의 | ERD, 논리적 설계, 물리적 설계 | 완료 | 2023-11-07 | 2023-11-07 | 2팀 전체
개발 | 개발 준비 | 화면 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 신승원
개발 | 개발 준비 | 공통 개발 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 신승원
개발 | 개발 준비 | 기능 구현 가이드 | 개발 지침 | 완료 | 2023-11-08 | 2023-11-08 | 신승원
개발 | UI 디자인 | 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 구예진
개발 | UI 디자인 | 서브 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 구예진
개발 | UI 디자인 | 상세 레이아웃 디자인 | 디자인 지침 | 완료 | 2023-11-09 | 2023-11-09 | 구예진
개발 | UI 구현 | 메인 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 구예진
개발 | UI 구현 | 서브 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 구예진
개발 | UI 구현 | 상세 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-11-09 | 2023-11-10 | 구예진
개발 | UI 구현 | 입력 양식 템플릿 제작 | 템플릿 | 완료 | 2023-11-10 | 2023-11-11 | 구예진
개발 | 기능 구현 | 공지사항 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 이소윤
개발 | 기능 구현 | 회원 관련 시스템 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 신승원
개발 | 기능 구현 | 사용자 권한 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 신승원
개발 | 기능 구현 | 상품 판매 시스템 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-12 | 구예진
개발 | 기능구현 | 상품 관리 시스템 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 이소윤
개발 | 기능구현 | 결제, 배송 시스템 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-13 | 이소윤
개발 | 기능구현 | 관리자 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-14 | 신승원
개발 | 기능구현 | 1:1채팅 시스템 | 코드 | 완료 | 2023-11-11 | 2023-11-14 | 이슬비
개발 | 기능 구현 | index 페이지 | 코드 | 완료 | 2023-11-13 | 2023-11-15 | 구예진
개발 | 기능 구현 | 접근 권한 설정 | 코드 | 완료 | 2023-11-13 | 2023-11-16 | 신승원
테스트 | 테스트 준비 | 테스트 계획 | 테스트 계획서 | 완료 | 2023-11-16 | 2023-11-17 | 2팀 전체
테스트 | 테스트 준비 | 통합 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-11-17 | 2023-11-18 | 2팀 전체
테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-11-17 | 2023-11-19 | 2팀 전체
테스트 | 통합 테스트 | 통합 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 2팀 전체
테스트 | 테스트 준비 | 시스템 테스트 케이스 | 테스트 시나리오 | 완료 | 2023-11-19 | 2023-11-20 | 이소윤
테스트 | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 실시 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 이소윤
테스트 | 시스템 테스트 | 시스템 테스트 보고 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 이소윤
테스트 | 테스트 결과 | 고객 검토 및 승인 | 테스트 결과서 | 완료 | 2023-11-20 | 2023-11-21 | 구예진
기타 | 배포 | 서버 데이터베이스 구축 |  | 완료 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 이소윤
기타 | 배포 | 서버 WAR 구축 |  | 완료 | 2023-11-21 | 2023-11-22 | 이소윤
기타 | 기타 | ReadMe 파일 작성 | ReadME | 완료 |  |  | 이슬비